| Tilbagemelding fra tilsynet | Iværksatte indsatser | Mål og ansvarlig | Evaluering/opfølgning |
| --- | --- | --- | --- |
| Ikke tilstrækkelig systematik i dokumentationen | Alle medarbejder genbesøger E-learning ”Den røde tråd i CURA” i fællesforum med efterfølgende drøftelse Der genindføres ”Tværfaglig journalgennemgang” på alle beboere min. 1 gang hvert år og altid når der sker varig funktionsnedsættelse. Fortegårdens lokalpraksis skal besluttes og der skal udarbejdes en lokal guide Lokale arbejdsgange udarbejdes -Samarbejde med huslæge/egen læge -UTH -Dosisdisp. medicin mangler eller bortkommen Eksempler på helbredstilstande udarbejdes på: -KOL -Diabetes -Parkinson | Sikre dokumentation sker i henhold til vejledning/ daglig leder og kvalitetssygepl. Sikre journalerne afspejler borgerens aktuelle helbredstilstand/ daglig leder, kvalitetessygepl. Sikre struktur og ensretning i Fortegårdens journaler og dokumentation/ Daglig leder og kvalitetsygepl. Sikre ensartethed/ Daglig leder og kvalitetsygepl. Sikre dokumentation sker i henhold til vejledning/ daglig leder og kvalitetssygepl. | Opstartet oktober 2025 Lavet juli 2025 og bliver løbende ajourført. Udarbejdet august 2025 Udarbejdet juli/august 2025 |
| Manglende beskrivelse af beboerens sygdomme og funktionsnedsættelse | Journalgennemgang ved kvalitetssygeplejerske sammen med kontaktperson og forløbsansvarlig | Alle journaler gennemgås og opdateres jf. instruks/kvalitetessygepl. | 1. journal gennemgang i maj/juni 2025 med fokus på oprydning og sammenhæng/ kvalitetssygepl. 2. journalgennemgang i Juli 2025 med fokus på -Systematik for Pleje, terapeuter og sygepl -Struktur på plan, aftaler og opfølgning 3. Journalgennemgangi sep/okt 2025 med fokus på besøgsplan, helbredstilstande og sygeplejefaglig udredning |
| Udredning i neurologisk regi, fremgår ikke. | Journalgennemgang ved kvalitetssygeplejerske sammen med kontaktperson og forløbsansvarlig | Egen læge kontaktes vedr. diagnoser på alle 50 beboere/kvalitetesygepl. | Sker løbende og i forbindelse med journalgennemgange |
| Punkterne ”ressourcer” og ”roller” mangler at blive beskrevet | Journalgennemgang ved kvalitetssygeplejerske sammen med kontaktperson og forløbsansvarlig |  |  |
| ”Den sidste tid” skal genbesøges | Journalgennemgang ved kvalitetssygeplejerske sammen med kontaktperson og forløbsansvarlig. Alle 50 journaler genbesøges og den sidste tid udfyldes. | Ønsker om den sidste tid kan ses i alle 50 journler/ kvalitetssygepl. | Gennemført sep. 2025 |
| Besøgsplan fundet sparsom | Alle 50 besøgsplaner gennemgås med dag- og aftenvagter. | Ajourføring af besøgsplaner, så de afspejler medbestemmelse i henhold til Ældreloven /planlægger | Sep/okt 2025 |
| Beboere mangler viden om hvem der er kontaktperson | Magnetskilte med billede og navn sat på beboernes køleskab | Tydelig synliggørelse af hvem der er den enkelte beboers kontaktperson/Kontaktperson og daglig leder | Gennemført |
| FET ikke ajourført | Terapeuter gennemgår og ajourfører FET | FET skal afspejle borgers funktionsniveau/ fys og ergoterapeut Sikre sammenhæng mellem FAT og øvrige dele af journalen./fys-ergo- kvalitetssygepl. | Gennemført Juli 2025 Okt. 2025 |
| Manglende opfølgning og evaluering på iværksatte indsatser | Journalgennemgang ved kvalitetssygeplejerske sammen med kontaktperson og forløbsansvarlig Triagering hver morgen Udarbejde HA der er generelle og samtidig tilpasset den enkelte borger Kompetencesamtaler med SSA | Sikre rette kompetencer er til stede ift. behov./daglig leder Sikre ensretning i dokumentationen og lave forenkling i hverdagen/kvalitetssygepl. Tilbagemelding på dokumentationskompetencer samt evt. lave handleplan/ Daglig leder og kvalitetssygepl. | Implementeret juli 2025 Ha for Bodtryk lagt i cura sep. 2025 HA for vejning lagt i cura okt 2025 Gennemført sep/okt 2025 |