Handleplan efter tilsyn

Efter tilsynet skal der udarbejdes en handleplan, der beskriver hvordan der fremadrettet skal arbejdes med fund fra tilsynet.

1. Information

| Område: Solbjerg/Mårslet/Malling | Leder: Helen Vibelund | Viceleder: Jeanette Bothoft Holst |
| --- | --- | --- |

2. Baggrund for handleplan

| Kategorisering | ☐ ☒ ☐ ☐ | 0 - Ingen problemer af betydning for borgersikkerheden 1 - Mindre problemer af betydning for borgersikkerheden 2 – Større problemer af betydning for borgersikkerheden 3 – Kritiske problemer af betydning for borgersikkerheden |
| --- | --- | --- |
| 1. fund: Behandlingsstedet skal sikre, at der er overensstemmelse mellem antallet af tabletter på medicinlisten og antallet af tabletter i doseringsæsker/-poser |  |  |
| 2. fund: Behandlingsstedet skal sikre, at det er dokumenteret, hvem der har dispenseret og administreret ikkedispenserbar medicin, og hvornår |  |  |
| 3. fund: Behandlingsstedet skal sikre, at medicin er opbevaret forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende |  |  |

3. Handleplan for fund

1. fund: Behandlingsstedet skal sikre, at der er overensstemmelse mellem antallet af tabletter på medicinlisten og antallet af tabletter i doseringsæsker/-poser

Tidsplan: 3 måneder

Hvad er problemet? - Manglende kendskab og forståelse til instruks for medicin håndtering

Hvad ønsker du at opnå? - Forståelse for alle faggrupper, ansvar og rolle i korrekt håndtering af medicin - Forståelse af sammenhæng i den samlede medicin indsats af borgers forløb.

Hvilke forandringer kan du gennemføre for at opnå forbedringer? - Forsætte med at arbejde på: Dispensering tjekliste ud fra instruks for medicin håndtering - Medicin audits, vi arbejder med et mål om, at alle borgere får lavet medicin audits x 1 årligt. - Følgeskab med farmakonom - Følgeskab i praksis - Italesætte korrekt medicin håndtering i §138 møder

Evaluering - Hvordan ved du en forandring er en forbedring? - Færre indberettede UTH’er. > UTH’er gennemgåes af arbejdsgruppen løbende, fund anvendes aktivt i følgeskab ved farmakonom og KU samt på §138 møder. - Færre fund i medicin audits. > Hvert kvartal trækkes data fra audits, fund anvendes aktivt i følgeskab ved farmakonom og KU samt på §138 møder.

Skal der involveres borgere og/eller pårørende i dit forbedringsarbejde? - I de tilfælde hvor borgers ønsker ikke stemmer overens med korrekt medicin håndtering, skal borger/pårørende inddrages.

| 2. fund: Behandlingsstedet skal sikre, at det er dokumenteret, hvem der har dispenseret og administreret ikke-dispenserbar medicin, og hvornår |  |
| --- | --- |
| Ansvarlig: Leder | Tidsplan: Løbende |
| Tidsplan: 3 måneder |  |
| Hvad er problemet? - Ikke-dispenserebar medicin, der ikke er kvitteret for i borgers journal |  |
| Hvad ønsker du at opnå? - At al ikke-dispenserbar medicin er kvitteret for jf. Fmk. |  |
| Hvilke forandringer kan du gennemføre for at opnå forbedringer? - Som et punkt i morgenmødet (Daglig fokus) - Indberet UTH hver gang man opdager fejl ved ikke-dispenserbar medicin - Gentag undervisning af medicin givning fra farmakonom |  |
| Evaluering - Hvordan ved du en forandring er en forbedring? - Færre UTH indberetning - Færre fund i medicin audits |  |
| Skal der involveres borgere og/eller pårørende i dit forbedringsarbejde? Borger/pårørende involveres hvis der ikke er givet medicin. |  |

| 3. fund: Behandlingsstedet skal sikre, at medicin er opbevaret forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende |  |
| --- | --- |
| Ansvarlig: Leder | Tidsplan: løbende i forbindelse med medicin audit |
| Hvad er problemet? - Uklarhed mellem instruks for medicin håndtering og borgers selvbestemmelsesret |  |
| Hvad ønsker du at opnå? - At medicin er opbevaret forsvarligt, utilgængelig for uvedkommende jf. Medicin instruks |  |
| Hvilke forandringer kan du gennemføre for at opnå forbedringer? - Kendskab til instruks for medicin håndtering og bortskaffelse - Hensyntagen til borgers selvbestemmelsesret - Dialog med borger, der hvor der er uoverensstemmelse jf. Korrekt håndtering af medicin. |  |
| Evaluering - Hvordan ved du en forandring er en forbedring? - Færre fund i medicin audit |  |
| Skal der involveres borgere og/eller pårørende i dit forbedringsarbejde? - Borger og pårørende involveres ved bortskaffelse af medicin. |  |

| Udarbejdet af: Leder Helen Vibelund Viceleder Jeanette Holst Leder Anne Mette Thomsen Kompetenceudviklende sygeplejerske Mariam Social og sundhedsassistent Pernille | Dato: 04.09.25 |
| --- | --- |